Fremdriftsplan 2025

| Mile-pæl | Område/ Tema | Hva | Hvem (Ansvarlig) | Når (uke/dato) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Januar |  |  |  |  |
| 1 | Admin div | Eks) - Fremdriftsplan - Kalle inn samarbeidspartnere til ressursgrupper/ prosjektgruppemøter - Samarbeidsavtaler - Endring av beløp og mål ihht til søknadsbeløp | Prosjektleder | Uke 1-5 |
| Februar |  |  |  |  |
| 2 | Kartlegge | Eks) - Utvikle spørreskjema - Innkalle til fokusgruppeintervju - Kartlegge behov hos brukere og medarbeidere | Prosjektleder og masterstudent | Uke 6-9 |
| Mars |  |  |  |  |
| 3 | Ferdigstille behovsanalyse | Eks) - Prosjektmøte med presentasjon av resultater fra behovsanalyse - Felles beslutning om veien videre - Markedsføre tiltak rettet målgruppen - Utvikle innhold til kurs | … | Uke 10-14 |
| April |  |  |  |  |
| 4 | Utvikle og pilotere tiltak | Eks) - Pilotere kurs og få tilbakemeldinger | … | Uke 15-18 |
| Mai |  |  |  |  |
| 5 | Utvikle og pilotere tiltak | Eks) - Pilotere kurs og få tilbakemeldinger | … | Uke 18-22 |
| Juni |  |  |  |  |
| 6 | Utvikle og pilotere tiltak | Eks) - Gjøre endringer basert på tilbakemeldinger | … | Uke 23-27 |
| Juli - Ferie |  |  |  |  |
| August - sept - okt |  |  |  |  |
| 7 | Igangsette tiltak, Monitorere Observere og prosess-evaluere | Eks) - Konkret hva som skal skje hvor, når osv. - Videreutvikle /teste evalueringsskjema | … | Uke 31 - 44 |
| November |  |  |  |  |
| 8 | Sluttevaluering og rapportskriving | Eks) - Konkret hva skal evalueres, hvor, når, hvordan - Rapportering | … | Uke 45-48 |
| Desember |  |  |  |  |
| 9 | Rapportering | Eks) - Rapportering - Regnskap - Resultatmål | … | Uke 49 - 51 |